## Sheet1
Activity | o | m | p | te | sigma
A | 4 | 7 | 10 | 7 | 1
B | 2 | 4 | 8 | 5 | 1
C | 2 | 5 | 8 | 5 | 1
D | 16 | 19 | 28 | 20 | 2
E | 6 | 9 | 24 | 11 | 3
F | 1 | 7 | 13 | 7 | 2
G | 4 | 10 | 28 | 12 | 4
H | 2 | 5 | 14 | 6 | 2
I | 5 | 8 | 17 | 9 | 2
J | 2 | 5 | 8 | 5 | 1
K | 17 | 29 | 45 | 30 | 5
Critical path A -C - D - H -J-K
te | 73
Sigma | 6
0.30854 |  | 31% líkur á að verkefnið klárist á 70 dögum
0.95221
Z95=1,64485 |  | (te95-70)/6 = 1,64485 |  | => | te95=60,1309
te95=60.1309 |  | 60 | verkefnið má ekki taka meira en 60 daga ef það á að vera búið eftir 70 daga með 95% líku

## Sheet2
Activity | norm cost | max crash time | crash cost/day | te | No overhead info | lengd verkefnis | Crashed task(cumulative) | Additional cost(cumulative) | critical path
A | 3000 | 3 | 500 | 7 |  | 73 | 0 | 0 | ACDHJK
B | 5000 | 2 | 1000 | 5 |  | 72 | A | 500 | ACDHJK
C | 6000 | 0 | 0 | 5 |  | 71 | A | 1000 | ABCDHJK
D | 20000 | 3 | 3000 | 20 |  | 70 | K | 2000 | ABCDHJK
E | 10000 | 2 | 1000 | 11 |  | 69 | K | 3000 | ABCDHJK
F | 7000 | 1 | 1000 | 7 |  | 68 | K | 4000 | ABCDHJK
G | 20000 | 2 | 3000 | 12 |  | 67 | K | 5000 | ABCDHJK
H | 8000 | 1 | 2000 | 6 |  | 66 | K | 6000 | ABCDHJK
I | 5000 | 1 | 2000 | 9 |  | 65 | K | 7000 | ABCDHJK
J | 7000 | 1 | 1000 | 5 |  | 64 | A-B | 8500 | ABCDHJK
K | 12000 | 6 | 1000 | 30